## Hoja 1
| Inicio | 2009-08-31
Proceso de Automatización, Recepción y Generación de Facturas
N° | Actividad | Inicio | Término | Responsable/s | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Fase 1: Levantamiento Inicial |  |  |  | Carla
1 | Inicio y Organización del Proyecto | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Carla | bar: S1
2 | Preparación de Entrevista con el Cliente | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Carla | bar: S1
3 | Realización de Entrevista Inicial | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Carla | bar: S1
4 | Recopilación de Información | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Carla | bar: S1
5 | Identificación del Proceso actual | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Carla | bar: S1
Fase 2: Análisis del Proyecto
6 | Análisis de la información recopilada | 2026-09-01 | 2 dias | Carla | bar: S1
7 | Identificar problema del negocio | 2026-09-01 | 2 dias | Carla | bar: S1
8 | Definición de la solución propuesta | 2026-09-01 | 14 dias | Todo el equipo | bar: S1 to S2
9 | Identificar stakeholders (actores) | 2026-09-01 | / | Carla
Fase 3: Requerimientos e Investigación
10 | Identificar requerimientos funcionales | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Carla / Benjamín | bar: S1 to S2
11 | Identificar requerimientos no funcionales | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Carla / Vicente Oyarzún | bar: S1 to S2
12 | Priorización de requerimientos | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Carla | bar: S1 to S2
13 | Validación de requerimientos con el cliente | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Carla | bar: S2
Investigación
14 | Investigación sobre emisión de documentos tributarios electrónicos |  |  | Benjamín | bar: S2 to S3
15 | Investigación de info. relevante del SII |  |  | Benjamín | bar: S2 to S4
16 | Investigación de alternativas tecnológicas y posibles integraciones |  |  | Vicente Oyarzún | bar: S3
17 | Investigación de alternativas de comunicación mediante correo electrónico | 2026-09-28 |  | Vicente Valenzuela | bar: S4
18 | Investigación de alternativas de comunicación mediante whatsapp/meta | 2026-09-28 |  | Vicente Valenzuela | bar: S4
Fase 4: Planificación y Documentación
19 | Elaboración del acta de constitución | 2026-09-28 | 14 dias | Carla | bar: S5 to S6
20 | Definir alcance del proyecto | 2 dias |  | Carla | bar: S5
21 | Elaboración del plan de reuniones | 2 dias |  | Carla | bar: S5
22 | Identificación de riesgos | 2 dias |  | Carla / Vicente Oyarzún | bar: S5
23 | Actualización de carta gantt |  | 1 | Carla | bar: S6
Fase 5: Diseño de la Solución
24 | Diseño del proceso del futuro sistema | 2026-10-12 |  | Vicente Oyarzún / Benjamín | bar: S7
25 | Definición de funcionalidades principales |  |  | Todo el equipo | bar: S7
26 | Diseño de casos de uso o flujos |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S7
27 | Diseño preliminar de base de datos |  |  | Vicente Oyarzún | bar: S7
28 | Diseño de interfaz |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S7
29 | Validación de diseño con cliente |  |  | Carla | bar: S7
Fase 6: Desarrollo e Implementación
30 | Preparación del entorno de trabajo |  |  | Vicente Oyarzún / Benjamín | bar: S8
31 | Desarrollo de las funcionalidades principales |  |  | Benjamín / Vicente Valenzuela | bar: S8 to S12
32 | Desarrollo de gestión de usuarios |  |  | Vicente Oyarzún / Vicente Valenzuela | bar: S8 to S12
33 | Desarrollo de los mantenedores necesarios |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S8 to S12
34 | Desarrollo del proceso de emisión de facturas |  |  | Benjamín | bar: S8 to S12
35 | Implementación de notificaciones |  |  | Vicente Valenzuela / Benjamín | bar: S11 to S12
Fase 7: Pruebas y QA
36 | Elaboración del plan de pruebas |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S12
37 | Creación de casos de prueba |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S12
38 | Ejecución de las pruebas funcionales |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S12 to S13
39 | Registro e identificación de errores |  |  | Vicente Valenzuela | bar: S12 to S13
40 | Corrección de errores |  |  | Benjamín / Vicente Valenzuela / Vicente O. | bar: S12 to S13
41 | Pruebas finales |  | 2026-11-30 | Vicente Valenzuela | bar: S13
Fase 8: Cierre del Proyecto
42 | Validación final con el cliente | 31/11/26 | 2026-12-04 | Carla | bar: S14
43 | Documentación final del proyecto | 31/11/26 | 2026-12-04 | Carla / Todo el equipo | bar: S14
44 | Preparación de entrega | 31/11/26 | 2026-12-04 | Todo el equipo | bar: S14
45 | Entrega final | 31/11/26 | 2026-12-04 | Todo el equipo | bar: S14